# Plan de desarrollo por agentes – App de planes

Oct 9, 2026 · @aleixRC

## Resumen y propuesta

Propongo dos agentes constructores especializados (Backend y Frontend) que trabajan en paralelo, precedidos por un agente Arquitecto que fija el contrato entre ambos y seguidos por dos agentes revisores (QA y Seguridad).

Dividir en front y back es buena idea, pero solo funciona si antes existe un contrato cerrado: modelo de datos, endpoints, formatos de error y esquemas de validación compartidos. Sin él, cada agente inventa su versión de la API y la integración se convierte en la fase más cara.

Los revisores son agentes distintos de los que escriben el código. Un agente que revisa su propio trabajo tiende a darlo por bueno, sobre todo en seguridad y en casos de concurrencia.

Stack de referencia: React + Vite + TypeScript, NestJS, PostgreSQL con Prisma, Redis y Docker Compose, en un monorepo.

## Equipo de agentes

Cinco agentes con responsabilidades que no se solapan. Solo tres escriben código de producto.

| Agente | Cuándo actúa | Responsabilidad | Qué NO hace |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitecto | Fase 0, y después solo bajo petición | Monorepo, paquete shared (tipos, enums, esquemas Zod), esquema Prisma, especificación OpenAPI, Docker Compose, CI base | No implementa lógica de negocio ni pantallas |
| Backend | Fases 1–3 | API NestJS: auth, usuarios, plantillas de evento, calendario, asistencias, subida de imágenes, seguridad | No toca apps/web ni cambia el contrato por su cuenta |
| Frontend | Fases 1–3 | SPA React: layout y sidebar, calendario, panel lateral, menú contextual, módulo Eventos, login y registro | No toca apps/api ni cambia el contrato por su cuenta |
| QA | Fase 2 | Tests E2E con Playwright, tests de concurrencia y permisos, informe de fallos | No corrige código: abre incidencias para Backend o Frontend |
| Seguridad | Fase 3 | Revisión del backend y la configuración frente a OWASP Top 10, rate limiting, subidas y sesiones | No corrige código: entrega hallazgos priorizados |

Si quieres reducir coste, QA y Seguridad pueden ser un solo agente revisor. Lo que no conviene es que el revisor sea el mismo agente que escribió el código.

## Estructura del repositorio

Cada carpeta tiene un único agente propietario. Así dos agentes en paralelo nunca editan el mismo archivo.

/apps/api          → Backend (NestJS)
/apps/web          → Frontend (React + Vite)
/packages/shared   → Arquitecto (tipos, enums, esquemas Zod)
/prisma            → Arquitecto (schema.prisma y migraciones iniciales)
/docs/openapi.yaml → Arquitecto (contrato de la API)
/infra             → Arquitecto (docker-compose, Caddy, .env.example)
/e2e               → QA (Playwright)

Las migraciones posteriores a la Fase 0 las escribe el Backend, pero cualquier cambio de esquema que afecte al contrato pasa antes por el Arquitecto.

## Fases y dependencias

La única fase secuencial obligatoria es la del contrato; a partir de ahí Backend y Frontend avanzan a la vez.

fases del desarrollo · 5 fases, 1 puerta

La Fase 1 es la más larga y es donde se gana tiempo con el paralelismo. Las Fases 2 y 3 son cortas si el contrato se respetó.

## Fase 0 – Contrato (agente Arquitecto)

La Fase 0 termina cuando el contrato v1 está publicado en el repo y Backend y Frontend pueden empezar sin preguntarse nada. Es la única fase que bloquea a todas las demás.

Modelo de datos

| Tabla | Campos principales | Reglas en base de datos |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, password_hash, created_at | username único, 3–30 caracteres |
| event_templates | id, owner_id, name, description, type, image_url, attendees, start_time, end_time | name, description y type obligatorios; type es enum |
| calendar_entries | id, template_id, date, capacity, added_by, created_at | capacity entre 1 y 10; máximo 4 por fecha (comprobado en transacción) |
| attendances | entry_id, user_id, created_at | clave primaria compuesta: nadie se apunta dos veces |

Enum EventType: LAN_PARTY, JUEGO_ONLINE, PLAN_GATO, DND, PASEO, PSICOLOGO, PELUQUERIA, OTROS. Las etiquetas visibles en español viven en shared.

Endpoints

| Método y ruta | Acceso | Uso |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/register | Público + CAPTCHA | Crear usuario |
| POST /auth/login | Público, rate limit estricto | Iniciar sesión (cookie) |
| POST /auth/logout | Identificado | Cerrar sesión |
| GET /auth/me | Público | Usuario actual o null |
| GET /event-templates | Identificado | Listar plantillas |
| POST /event-templates | Identificado | Crear plantilla |
| PATCH /event-templates/:id | Propietario | Editar plantilla |
| DELETE /event-templates/:id | Propietario | Borrar plantilla |
| POST /uploads/image | Identificado | Subir imagen, devuelve URL |
| GET /calendar?from&to | Público | Entradas del rango con su plantilla y asistentes |
| POST /calendar/entries | Identificado | Añadir plantilla a un día con capacidad 1–10 |
| DELETE /calendar/entries/:id | Quien la añadió | Quitar evento del día |
| POST /calendar/entries/:id/attendance | Identificado | Apuntarse |
| DELETE /calendar/entries/:id/attendance | Identificado | Desapuntarse |

Entregables de la fase

- ☐ Monorepo con pnpm workspaces, TypeScript estricto, ESLint y Prettier

- ☐ packages/shared: enums, tipos y esquemas Zod de cada petición y respuesta

- ☐ schema.prisma con migración inicial y datos de prueba (seed)

- ☐ openapi.yaml con todos los endpoints, códigos de estado y formato de error único { code, message, details? }

- ☐ Docker Compose con PostgreSQL, Redis y MinIO; .env.example

- ☐ CI que ejecuta lint, typecheck y tests en cada cambio

## Tareas del agente Backend

El Backend implementa el contrato en este orden, porque cada bloque depende del anterior: primero la identidad, luego los datos y por último las reglas de capacidad.

- Base y seguridad transversal: NestJS con Helmet, CORS limitado al dominio, límite de tamaño del cuerpo, validación global con los esquemas de shared, rechazo de campos desconocidos, formato de error único y logs estructurados.

- Auth y usuarios: registro con CAPTCHA (Turnstile), contraseñas con Argon2id, sesión en cookie httpOnly, Secure y SameSite=Lax guardada en Redis, token CSRF, /auth/me y logout. Mensaje genérico ante fallos de login.

- Rate limiting: @nestjs/throttler con Redis. Límite estricto en login y registro (por IP y por username), retardo progresivo tras fallos, y un límite general por IP en el resto.

- Plantillas de evento: CRUD con guard de propietario en PATCH y DELETE (403 si no es el autor).

- Imágenes: subida con límite de 5 MB, comprobación del tipo real del archivo, re-codificación con sharp a WebP, nombre aleatorio y almacenamiento en MinIO/S3.

- Calendario: listado por rango de fechas (máximo 6 semanas por consulta) y alta de entradas. En la misma transacción se bloquea la fecha y se comprueba el máximo de 4 eventos. El borrado solo lo puede hacer added_by.

- Asistencias: apuntarse y desapuntarse. La fila de la entrada se bloquea con SELECT … FOR UPDATE, se cuentan los asistentes frente a la capacidad y se devuelve 409 si está llena.

- Tests: unitarios de servicios, de integración contra PostgreSQL real (Testcontainers) y un test de concurrencia que lanza 20 inscripciones simultáneas sobre una capacidad de 3 y verifica que solo entran 3.

Criterio de hecho: todos los endpoints de openapi.yaml responden según la especificación y los tests pasan en CI.

## Tareas del agente Frontend

El Frontend no espera al Backend: trabaja contra un servidor simulado (MSW) generado a partir de openapi.yaml y de los esquemas de shared. En la Fase 2 cambia los mocks por la API real.

- Base: Vite + React + TypeScript, Tailwind, shadcn/ui, React Router, TanStack Query y un cliente HTTP tipado que envía cookies y el token CSRF.

- Layout: sidebar con Calendario, Eventos e Identificarse. Eventos solo es accesible si hay sesión. Identificarse cambia a nombre de usuario y "Cerrar sesión" tras el login.

- Calendario mensual: rejilla con date-fns, navegación entre meses y hasta 4 eventos visibles por celda (nombre y tipo).

- Panel derecho: "No hay evento seleccionado" por defecto. Al pulsar un evento muestra imagen, nombre, descripción, tipo, horario, capacidad y lista de asistentes, con el botón Apuntarme o Desapuntarme y el estado Completo cuando se llena.

- Menú contextual (clic derecho) con ContextMenu de shadcn. "Añadir evento" abre un diálogo para elegir la plantilla y la capacidad (1–10) y se desactiva si el día ya tiene 4. "Eliminar evento" muestra un submenú con los eventos que añadió el usuario y no aparece si no hay ninguno. Sin sesión, el menú no se abre.

- Módulo Eventos: formulario de creación (imagen, nombre*, descripción*, tipo*, asistentes, hora de inicio y fin) con React Hook Form y Zod, y listado con edición y borrado solo para las plantillas propias.

- Login y registro: formularios sencillos con Turnstile en el registro y mensajes de error claros.

- Estados y accesibilidad: carga, error y vacío en cada vista, navegación por teclado del menú contextual y textos alternativos en las imágenes.

- Tests: componentes con Vitest y Testing Library, especialmente el panel derecho y los permisos del menú.

Criterio de hecho: todas las pantallas funcionan contra los mocks y los permisos visibles coinciden con los del contrato.

## Integración, QA y revisión de seguridad

En la Fase 2 se conecta el front a la API real y QA valida los flujos completos. En la Fase 3, Seguridad revisa con ojos nuevos y Backend corrige.

Agente QA: escenarios E2E con Playwright

- ☐ Un visitante sin sesión ve el calendario y el panel, pero no el menú contextual, ni Eventos, ni el botón Apuntarme

- ☐ Registro, login y logout completos

- ☐ Crear una plantilla con imagen y comprobar que otro usuario no puede editarla ni borrarla

- ☐ Añadir 4 eventos a un día y verificar que el quinto se rechaza

- ☐ Llenar la capacidad y comprobar que el siguiente usuario ve Completo

- ☐ Solo quien añadió un evento a un día puede eliminarlo

- ☐ Llamar a la API directamente, saltándose la interfaz, para cada acción prohibida y comprobar 401 o 403

Agente Seguridad: checklist de revisión

- ☐ Autorización en cada endpoint que modifica datos (IDOR: cambiar el id de otro usuario)

- ☐ Rate limiting efectivo en login y registro, también con IPs rotadas por username

- ☐ Cookies, CSRF, CORS y cabeceras de Helmet/CSP correctas

- ☐ Subida de imágenes: archivos disfrazados, tamaños grandes, SVG con scripts

- ☐ Consultas paginadas o acotadas: ninguna petición devuelve datos sin límite

- ☐ Dependencias auditadas y secretos fuera del repositorio

- ☐ Configuración de Caddy y Cloudflare: timeouts, tamaño máximo de petición y reglas WAF básicas

Seguridad entrega los hallazgos priorizados (crítico, alto, medio). Backend corrige los críticos y altos antes del despliegue.

## Reglas de coordinación

Estas reglas evitan los dos problemas típicos del trabajo con varios agentes: archivos pisados y contratos que divergen.

- El contrato es la fuente de verdad. Si Backend o Frontend necesitan cambiarlo, abren una petición al Arquitecto, que actualiza shared y openapi.yaml y sube la versión. Nadie edita el contrato directamente.

- Propiedad de carpetas. Cada agente solo escribe en sus carpetas (ver Estructura del repositorio).

- Una rama por agente y tarea, con cambios pequeños. Cada cambio se integra solo si CI pasa.

- Contexto de arranque. Cada agente recibe este documento, el contrato vigente y su lista de tareas; no se le pide que deduzca nada del código de otro agente.

- Incidencias, no parches cruzados. QA y Seguridad informan; el propietario del código corrige.

Definición de hecho (para cualquier tarea)

- ☐ Cumple el contrato y los criterios de su sección

- ☐ Tiene tests y CI está en verde

- ☐ Lint y typecheck sin errores

- ☐ Los permisos se aplican en el servidor, no solo en la interfaz

## Decisiones pendientes antes de empezar

El Arquitecto necesita estas respuestas para cerrar el contrato v1. Debajo de cada una va la opción que propongo por defecto.

- ☐ Asistentes en plantilla y en calendario. Propuesta: el valor de la plantilla es el valor por defecto del desplegable 1–10 al añadirla a un día.

- ☐ Editar o borrar una plantilla ya usada en el calendario. Propuesta: las ediciones se reflejan en las entradas, y el borrado se bloquea mientras la plantilla esté en uso.

- ☐ Bajar la capacidad por debajo de los ya apuntados. Propuesta: no se permite; la capacidad es fija una vez añadida.

- ☐ Hora de inicio y fin. Propuesta: son horas del día (sin fecha) dentro de la plantilla; la fecha la pone el calendario.

- ☐ Hosting. Propuesta: un VPS con Docker Compose detrás de Cloudflare, con imágenes en Cloudflare R2.